## стр.1
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 № 347
ФОРМА
раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2009 |  | Ввод мощностей 2009 |  | Освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. рублей | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт | план ** | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО, | 21743.067 | 3512.3 | 2525.817 |  |  | 4562.22 | 812.41 | 19217.25 | -986.483
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 18110.617 | 3367.82 | 1947.291 |  |  | 4446.38 | 812.41 | 16163.326 | -1420.529
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 18110.617 | 3367.82 | 1947.291 |  |  | 4446.38 | 812.41 | 16163.326 | -1420.529
1 | Расширение Костромской ТЭЦ-2 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 2793.6 | 0 | 323.48 |  |  | 1013.8 |  | 2470.12 | 323.48 | 0
2 | Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 4871.75 | 1875.66 | 345.2 |  |  | 376.44 |  | 4526.55 | -1530.46 | -81.5958
3 | Реконструкция турбины Р-50-130/13 на Т-60/65-130-2 Новгородской ТЭЦ | 319.09 | 319.09 | 208.612 | 60МВт | 0 | 315.55 |  | 110.478 | -110.478 | -34.6228
4 | Расширение Тверской ТЭЦ-3 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130 | 3786.3 | 0 | 348.633 |  |  | 1230.27 |  | 3437.667 | 348.633 | 0
5 | Расширение Ярославской ТЭЦ-2 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130 | 3009.4 | 0 | -13.394 |  |  | 849 |  | 3022.794 | -13.394 | 0
7 | Реконструкция Архангельской ТЭЦ - перевод котлов № 1-4 на сжигание природного газа | 510.22 | 23.93 | 2.87 |  |  | 2.23 |  | 507.35 | -21.06 | -88.0067
8 | Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 - перевод котлов № 1-3 на сжигание природного газа | 404.767 | 20.82 | 1.37 |  |  | 1.46 |  | 403.397 | -19.45 | -93.4198
9 | Прочие объекты | 2415.49 | 1128.32 | 730.52 |  |  | 657.63 | 812.41 | 1684.97 | -397.8 | -35.256
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
2 | Новое строительство | 3632.45 | 144.48 | 578.526 |  |  | 115.84 | 0 | 3053.924 | 434.046
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3632.45 | 144.48 | 578.526 |  |  | 115.84 | 0 | 3053.924 | 434.046
1 | Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт +КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ | 3632.45 | 144.48 | 578.526 |  |  | 115.84 |  | 3053.924 | 434.046 | 300.4194
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  | 57.4 | 57.4
1 | Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт +КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ |  | 6.02 | 6.02
2 | Расширение Костромской ТЭЦ-2 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 |  | 0.04 | 0.04
3 | Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 |  | 4.04 | 4.04
4 | Расширение Тверской ТЭЦ-3 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130 |  | 4.34 | 4.34
5 | Расширение Ярославской ТЭЦ-2 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130 |  | 0.14 | 0.14
6 | Реконструкция турбины Р-50-130/13 на Т-60/65-130-2 Новгородской ТЭЦ |  | 1.44 | 1.44
8 | Реконструкция Архангельской ТЭЦ - перевод котлов № 1-4 на сжигание природного газа |  | 0.72 | 0.72
9 | Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 - перевод котлов № 1-3 на сжигание природного газа |  | 0.32 | 0.32
10 | Прочие объекты |  | 40.34 | 40.34
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.

## стр.3
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году
№ № | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | [9 empty] | Снижение потерь в результате реализа- ции ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объек- ты ***
|  | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | коли-чество и марка силовых трансфор-маторов, шт. | мощ-ность, МВА | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | про-тяжен-ность, км
| ВСЕГО, | 3512.32 | 541.084 | 1159.838 | 630.326 | 1181.072 | 2526.1 | 299.624 | 489.878 | 1553.886 | 182.712 | -986.22 | -241.46 | -669.96 | 923.56 | -998.36 | 4562.413 | 326.77 | 499.83 | 3576.46 | 159.353
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3367.84 | 432.774 | 1159.838 | 598.456 | 1176.772 | 1947.57 | 255.434 | 441.878 | 1078.626 | 171.632 | -1420.27 | -177.34 | -717.96 | 480.17 | -1005.14 | 4446.573 | 287.81 | 432.56 | 3576.46 | 149.743
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3367.84 | 432.774 | 1159.838 | 598.456 | 1176.772 | 1947.57 | 255.434 | 441.878 | 1078.626 | 171.632 | -1420.27 | -177.34 | -717.96 | 480.17 | -1005.14 | 4446.573 | 287.81 | 432.56 | 3576.46 | 149.743
1 | Расширение Костромской ТЭЦ-2 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.49 | 0.4 | 2.99 | 314.95 | 5.15 | 323.49 | 0.4 | 2.99 | 314.95 | 5.15 | 1013.71 | 9.19 | 2.53 | 995.91 | 6.08
2 | Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 1875.67 | 166.98 | 576.61 | 107.16 | 1024.92 | 345.2 | 108.37 | 95.93 | 107.13 | 33.77 | -1530.47 | -58.61 | -480.68 | -0.03 | -991.15 | 376.44 | 100.87 | 116.07 | 141.1 | 18.4 | 2011 | 25 |  | 210
3 | Реконструкция турбины Р-50-130/13 на Т-60/65-130-2 Новгородской ТЭЦ | 319.1 | 11.7 | 131.9 | 152.8 | 22.7 | 208.61 | 7.32 | 55.36 | 139.2 | 6.73 | -110.49 | -4.38 | -76.54 | -13.6 | -15.97 | 315.55 | 6.21 | 69.17 | 233.58 | 6.59
4 | Расширение Тверской ТЭЦ-3 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.63 | 0 | 0.68 | 341.18 | 6.77 | 348.63 | 0 | 0.68 | 341.18 | 6.77 | 1230.35 | 24.75 | 0 | 1199.95 | 5.65
5 | Расширение Ярославской ТЭЦ-2 газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4 | 0 | 13.51 | -28.89 | 1.98 | -13.4 | 0 | 13.51 | -28.89 | 1.98 | 849 | 17.27 | -0.47 | 829.97 | 2.23
7 | Реконструкция Архангельской ТЭЦ - перевод котлов № 1-4 на сжигание природного газа | 23.93 | 15.28 | 0 | 0 | 8.65 | 2.87 | 1.66 | 0 | 0 | 1.21 | -21.06 | -13.62 | 0 | 0 | -7.44 | 2.24 | 1.26 | 0 | 0 | 0.98
8 | Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 - перевод котлов № 1-3 на сжигание природного газа | 20.82 | 13.15 | 0 | 0 | 7.67 | 1.37 | 0.98 | 0 | 0 | 0.39 | -19.45 | -12.17 | 0 | 0 | -7.28 | 1.46 | 1.23 | 0 | 0 | 0.23
9 | Прочие объекты | 1128.32 | 225.664 | 451.328 | 338.496 | 112.832 | 730.8 | 136.704 | 273.408 | 205.056 | 115.632 | -397.52 | -88.96 | -177.92 | -133.44 | 2.8 | 657.823 | 127.03 | 245.26 | 175.95 | 109.583
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство | 144.48 | 108.31 | 0 | 31.87 | 4.3 | 578.53 | 44.19 | 48 | 475.26 | 11.08 | 434.05 | -64.12 | 48 | 443.39 | 6.78 | 115.84 | 38.96 | 67.27 | 0 | 9.61
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 144.48 | 108.31 | 0 | 31.87 | 4.3 | 578.53 | 44.19 | 48 | 475.26 | 11.08 | 434.05 | -64.12 | 48 | 443.39 | 6.78 | 115.84 | 38.96 | 67.27 | 0 | 9.61
1 | Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт +КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ | 144.48 | 108.31 | 0 | 31.87 | 4.3 | 578.53 | 44.19 | 48 | 475.26 | 11.08 | 434.05 | -64.12 | 48 | 443.39 | 6.78 | 115.84 | 38.96 | 67.27 |  | 9.61 | 2012 | 25 |  | 110
2
…
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
* | С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
*** | Указываются наименование и технические характеристики реконструированных или созданных объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
**** | Для сетевых организаций.
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [7 empty] | млн. руб.
|  | факт года 2008 |  |  |  | факт года 2009 |  |  |  | факт года 2008 |  |  |  | факт года 2009
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Реконструкция турбины Р-50-130/13 на Т-60/65-130-2 Новгородской ТЭЦ | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0