## стр.1
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 № 347
ФОРМА
раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2010 |  | Ввод мощностей 2010 |  | Освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. рублей | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт | план ** | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО, | 33567.1822 | 4404.8589 | 3885.179 | 0 | 0 | 4057.76 | 978.54 | 29682.0031 | -519.6799
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 4685.4303 | 2164.9117 | 1773.9032 | 0 | 0 | 1627.74 | 978.54 | 2911.5271 | -391.0086
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4685.4303 | 2164.9117 | 1773.9032 | 0 | 0 | 1627.74 | 978.54 | 2911.5271 | -391.0086
2 | Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 2687.7887 | 881.079 | 688.8844 |  |  | 523.99 | 0 | 1998.9043 | -192.1946 | -21.8135 |  |  | предполагалось авансирование производителей оборудования лизингодателем в большем объеме
4 | Реконструкция Архангельской ТЭЦ - перевод котлов № 1-4 на сжигание природного газа | 506.88 | 506.88 | 373.76 |  |  | 292.43 | 0 | 133.12 | -133.12 | -26.2626
5 | Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 - перевод котлов № 1-3 на сжигание природного газа | 399.4 | 399.4 | 14.95 |  |  | 13.61 | 0 | 384.45 | -384.45 | -96.2569
6 | Прочие объекты | 1091.3615 | 377.5528 | 696.3088 |  |  | 797.71 | 978.54 | 395.0528 | 318.756 | 84.4269 |  |  | корректировка инвестиционной программы
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство | 28881.7519 | 2239.9472 | 2111.2759 | 0 | 0 | 2430.02 | 0 | 26770.476 | -128.6713
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 28881.7519 | 2239.9472 | 2111.2759 | 0 | 0 | 2430.02 | 0 | 26770.476 | -128.6713
1 | Объект №4 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 1 этап | 3678.8457 | 204.8557 | 189.4387 |  |  | 179.67 | 0 | 3489.407 | -15.417 | -7.5258 |  |  | предполагалось авансирование ПИР в большем объеме
2 | Объект №5 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 2 этап | 3678.8457 | 204.8557 | 189.4387 |  |  | 179.67 | 0 | 3489.407 | -15.417 | -7.5258 |  |  | предполагалось авансирование ПИР в большем объеме
3 | Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ | 3053.9267 | 1372.244 | 1283.2348 |  |  | 1641.6 | 0 | 1770.692 | -89.0093 | -6.4864 |  |  | невыполнение обязательств генеральным подрядчиком
4 | Объект №3 (ПГУ ТЭЦ-450) Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле | 18470.1338 | 457.9916 | 449.1637 |  |  | 429.08 | 0 | 18020.9701 | -8.8279 | -1.9275
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  | 98.6 | 93.9
1 | Объект №4 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 1 этап |  | 0.2 | 0.2
2 | Объект №5 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 2 этап |  | 0.2 | 0.2
4 | Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 |  | 2.5 | 2.9
5 | Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ |  | 62.5 | 63.3
6 | Объект №3 (ПГУ ТЭЦ-450) Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле |  | 0 | 0
7 | Прочие объекты |  | 33.2 | 27.3
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.

## стр.3
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году
№ № | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | [9 empty] | Снижение потерь в результате реализа- ции ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объек- ты ***
|  | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | коли-чество и марка силовых трансфор-маторов, шт. | мощ-ность, МВА | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | про-тяжен-ность, км
| ВСЕГО, | 4404.8589 | 301.4406 | 1289.1001 | 2296.4515 | 517.8668 | 3885.0811 | 288.13 | 987.43 | 2145.4511 | 464.07 | -519.7778 | -13.3106 | -301.6701 | -151.0004 | -53.7968 | 4058.2722 | 285.478 | 803.72 | 2686.2842 | 282.79
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 2164.9117 | 230.8106 | 1089.1001 | 641.8458 | 203.1553 | 1773.79 | 245.52 | 862.08 | 499.58 | 166.61 | -391.1217 | 14.7094 | -227.0201 | -142.2658 | -36.5453 | 1628.2522 | 249.928 | 734.65 | 469.4642 | 174.21
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2164.9117 | 230.8106 | 1089.1001 | 641.8458 | 203.1553 | 1773.79 | 245.52 | 862.08 | 499.58 | 166.61 | -391.1217 | 14.7094 | -227.0201 | -142.2658 | -36.5453 | 1628.2522 | 249.928 | 734.65 | 469.4642 | 174.21
1 | Объект №6 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 3 этап | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2015** | 20 |  | 40 | [7 empty] | -
2 | Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 881.079 | 92 | 438.079 | 285 | 66 | 688.89 | 88.77 | 253.48 | 281.58 | 65.06 | -192.189 | -3.23 | -184.599 | -3.42 | -0.94 | 523.9842 | 80.44 | 180.65 | 197.4642 | 65.43 | 2011* | 20 |  | 210 | [7 empty] | -
4 | Реконструкция Архангельской ТЭЦ - перевод котлов № 1-4 на сжигание природного газа | 506.88 | 13.3 | 350 | 123.58 | 20 | 373.76 | 11.16 | 346.48 | 0 | 16.12 | -133.12 | -2.14 | -3.52 | -123.58 | -3.88 | 292.43 | 10.1 | 266 | 0 | 16.33
5 | Реконструкция Северодвинской ТЭЦ-2 - перевод котлов № 1-3 на сжигание природного газа | 399.4 | 50 | 150 | 120 | 79.4 | 14.96 | 14.53 | 0 | 0 | 0.43 | -384.44 | -35.47 | -150 | -120 | -78.97 | 13.61 | 13.16 | 0 | 0 | 0.45
6 | Прочие объекты | 377.5528 | 75.5106 | 151.0211 | 113.2658 | 37.7553 | 696.18 | 131.06 | 262.12 | 218 | 85 | 318.6272 | 55.5494 | 111.0989 | 104.7342 | 47.2447 | 798.228 | 146.228 | 288 | 272 | 92
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство | 2239.9472 | 70.63 | 200 | 1654.6057 | 314.7115 | 2111.2911 | 42.61 | 125.35 | 1645.8711 | 297.46 | -128.656 | -28.02 | -74.65 | -8.7346 | -17.2515 | 2430.02 | 35.55 | 69.07 | 2216.82 | 108.58
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2239.9472 | 70.63 | 200 | 1654.6057 | 314.7115 | 2111.2911 | 42.61 | 125.35 | 1645.8711 | 297.46 | -128.656 | -28.02 | -74.65 | -8.7346 | -17.2515 | 2430.02 | 35.55 | 69.07 | 2216.82 | 108.58
1 | Объект №4 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 1 этап | 204.8557 | 19.5 | 0 | 175 | 10.3557 | 189.4387 | 12.65 | 0 | 174.7687 | 2.02 | -15.417 | -6.85 | 0 | -0.23129 | -8.3357 | 179.67 | 11.5 | 0 | 166.15 | 2.02 | 2013 | 20 |  | 160 | [7 empty] | -
2 | Объект №5 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 2 этап | 204.8557 | 19.5 | 0 | 175 | 10.3557 | 189.4387 | 12.65 | 0 | 174.7687 | 2.02 | -15.417 | -6.85 | 0 | -0.23129 | -8.3357 | 179.67 | 11.5 | 0 | 166.15 | 2.02 | 2013 | 20 |  | 160 | [7 empty] | -
3 | Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ | 1372.244 | 6.63 | 200 | 874.614 | 291 | 1283.25 | 0 | 125.35 | 867.3 | 290.6 | -88.994 | -6.63 | -74.65 | -7.314 | -0.4 | 1641.6 | 0 | 69.07 | 1470.81 | 101.72 | 2012* | 20 |  | 110 | [7 empty] | -
4 | Объект №3 (ПГУ ТЭЦ-450) Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле | 457.9916 | 25 | 0 | 429.9916 | 3 | 449.1637 | 17.31 | 0 | 429.0337 | 2.82 | -8.8279 | -7.69 | 0 | -0.95794 | -0.18 | 429.08 | 12.55 | 0 | 413.71 | 2.82 | 2014** | 20 |  | 450 | [7 empty] | -
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
*** | Указываются наименование и технические характеристики реконструированных или созданных объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
**** | Для сетевых организаций.
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [7 empty] | млн. руб.
|  | факт года 2009 |  |  |  | факт года 2010 |  |  |  | факт года 2009 |  |  |  | факт года 2010
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Реконструкция турбины Р-50-130 на Т-60/65-130 Новгородской ТЭЦ | [6 empty] | 60МВт | [7 empty] | 425.4 | 3.1