## стр.1
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 № 347
ФОРМА
раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
№ № | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2011, млн.руб. с НДС |  | Ввод мощностей 2011 |  | Освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. рублей без НДС | Введено в эксплуатацию (подтверждено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[10 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план ** | факт | план ** | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектной документации | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО, | 31348.49 | 7274.86 | 3939.71 | 210 | 0 | 4359.25 | 1800.45 | 27408.78 | -3335.15 |  | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 4620.35 | 3565.93 | 2798.49 | 210 | 0 | 3044.55 | 1788.53 | 1821.86 | -767.44 |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 4620.35 | 3565.93 | 2798.49 | 210 | 0 | 3044.55 | 1788.53 | 1821.86 | -767.44 |  | 0 | 0 | 0
2 | Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 1716.24 | 1716.24 | 1462.25 | 210 | 0 | 1728.64 | 582.04 | 253.99 | -253.99 | -14.7992 |  |  | ОАО «ФСК ЕЭС» не предоставлены акты на выполненные работы по тех. присоединению, работы не оплачены.
3 | Реконструкция Архангельской ТЭЦ-перевод котлов №1-4 на сжигание природного газа | 69.86 | 69.86 | 28.24 |  |  | 51.33 | 346.3 | 41.62 | -41.62 | -59.5763
4 | Реконструкция Архангельской ТЭЦ - перевод котлов № 5-6 и водогрейного котла №1 на сжигание природного газа | 359.94 | 0 | 127.29 |  |  | 160.65 | 34.7 | 232.65 | 127.29 | 0
5 | Реконструкция Сверодвинской ТЭЦ-2- перевод котлов №1-3 на сжигание природного газа | 411.55 | 411.55 | 420.65 |  |  | 352.96 | 280.51 | -9.1 | 9.1 | 2.2112
6 | Прочие объекты | 2062.76 | 1368.28 | 760.06 |  |  | 750.97 | 544.98 | 1302.7 | -608.22 | -44.4514
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство | 26728.14 | 3708.93 | 1141.22 | 0 | 0 | 1314.7 | 11.92 | 25586.92 | -2567.71 | -316.1732 | 0 | 0 | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 26728.14 | 3708.93 | 1141.22 | 0 | 0 | 1314.7 | 11.92 | 25586.92 | -2567.71 | -316.1732 | 0 | 0 | 0
1 | Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ | 1800.1 | 1469.94 | 1021.19 |  |  | 1191.11 | 11.92 | 778.91 | -448.75 | -30.5285 |  |  | Не перечислены авансы на поставку вспомогательного оборудования и ОРУ-110кВ по причине не выполнения Ген.подрядной организацией договорных обязательств.
2 | Объект №3 (ПГУ ТЭЦ-450) Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле | 18016.53 | 947.24 | 85.85 |  |  | 92.27 | 0 | 17930.68 | -861.39 | -90.9368 |  |  | Не перечислен аванс на поставку паровой турбины и вспомогательного оборудования в связи с отсутствием заключенного EPC-контракта.
3 | Объект №4 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 1 этап | 3455.755 | 645.875 | 17.09 |  |  | 15.66 | 0 | 3438.665 | -628.785 | -97.354 |  |  | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 №997 «О внесении изменения в Программу строительства олимпийских объектов" реализация проекта приостановлена.
4 | Объект №5 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 2 этап | 3455.755 | 645.875 | 17.09 |  |  | 15.66 | 0 | 3438.665 | -628.785 | -97.354 |  |  | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 №997 реализация проекта приостановлена.
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  | 379.18 | 292.89
1 | Объект №4 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 1 этап |  | 20.55 | 0.16
2 | Объект №5 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 2 этап |  | 20.55 | 0.16
4 | Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 |  | 57.26 | 63.72
5 | Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ |  | 211.57 | 170.64
6 | Объект №3 (ПГУ ТЭЦ-450) Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле |  | 40.98 | 0.21
7 | Прочие объекты |  | 28.27 | 58
* | В ценах отчетного года.
** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Нарастающим итогом за год.
Примечание: для объектов электросетевого хозяйства с разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.

## стр.3
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году
№ № | Наименование объекта * | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (подтверждено актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных (реконструированных) объектов | [9 empty] | Снижение потерь в результате реализа- ции ****, кВт∙ч/год
[22 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объек- ты ***
|  | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | обору-дование и мате-риалы | прочие | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | коли-чество и марка силовых трансфор-маторов, шт. | мощ-ность, МВА | год ввода в экс-плуа-тацию | норма-тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | про-тяжен-ность, км
| ВСЕГО, | 7274.862 | 880.904 | 2211.422 | 2978.573 | 1203.963 | 3939.668 | 482.422 | 1496.034 | 1162.728 | 798.484 | -3335.194 | -398.482 | -715.388 | -1815.845 | -405.479 | 4359.22 | 348.86 | 1558.98 | 1814.463 | 636.917
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 3565.947 | 317.919 | 1639.487 | 1061.933 | 546.608 | 2798.448 | 314.332 | 1209.344 | 874.998 | 399.774 | -767.499 | -3.587 | -430.143 | -186.935 | -146.834 | 3044.55 | 231.76 | 1354.88 | 1054.963 | 402.947
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3565.947 | 317.919 | 1639.487 | 1061.933 | 546.608 | 2798.448 | 314.332 | 1209.344 | 874.998 | 399.774 | -767.499 | -3.587 | -430.143 | -186.935 | -146.834 | 3044.55 | 231.76 | 1354.88 | 1054.963 | 402.947
1 | Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 1716.257 | 42.923 | 648.365 | 651.449 | 373.52 | 1462.25 | 27.98 | 522.15 | 651.43 | 260.69 | -254.007 | -14.943 | -126.215 | -0.019 | -112.83 | 1728.64 | 44.64 | 512.8 | 916.9 | 254.3 | 2011 | 25 |  | 210 | [7 empty] | -
2 | Реконструкция Архангельской ТЭЦ-перевод котлов №1-4 на сжигание природного газа | 69.86 | 0.05 | 53.81 | 0 | 16 | 28.228 | 0.048 | 12.26 | 0 | 15.92 | -41.632 | -0.002 | -41.55 | 0 | -0.08 | 51.33 | 0.03 | 35.99 | 0 | 15.31 | 2011
3 | Реконструкция Архангельской ТЭЦ - перевод котлов № 5-6 и водогрейного котла №1 на сжигание природного газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 122.4 | 0 | 0 | 4.9 | 127.3 | 122.4 | 0 | 0 | 4.9 | 160.7 | 0 | 155.8 | 0 | 4.9
4 | Реконструкция Сверодвинской ТЭЦ-2- перевод котлов №1-3 на сжигание природного газа | 411.55 | 1.29 | 390 | 0 | 20.26 | 420.65 | 1.29 | 389.84 | 0 | 29.52 | 9.1 | 0 | -0.16 | 0 | 9.26 | 352.96 | 1.82 | 321.33 | 0 | 29.81 | 2011
5 | Прочие объекты | 1368.28 | 273.656 | 547.312 | 410.484 | 136.828 | 760.02 | 162.614 | 285.094 | 223.568 | 88.744 | -608.26 | -111.042 | -262.218 | -186.916 | -48.084 | 750.92 | 185.27 | 328.96 | 138.063 | 98.627
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство | 3708.915 | 562.985 | 571.935 | 1916.64 | 657.355 | 1141.22 | 168.09 | 286.69 | 287.73 | 398.71 | -2567.695 | -394.895 | -285.245 | -1628.91 | -258.645 | 1314.67 | 117.1 | 204.1 | 759.5 | 233.97
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3708.915 | 562.985 | 571.935 | 1916.64 | 657.355 | 1141.22 | 168.09 | 286.69 | 287.73 | 398.71 | -2567.695 | -394.895 | -285.245 | -1628.91 | -258.645 | 1314.67 | 117.1 | 204.1 | 759.5 | 233.97
1 | Объект №4 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 1 этап | 645.9315 | 131.254 | 36.025 | 431.2 | 47.4525 | 17.09 | 13.855 | 0 | 0 | 3.235 | -628.8415 | -117.399 | -36.025 | -431.2 | -44.2175 | 15.665 | 13.07 | 0 | 0 | 2.595 | 2013 | 20 |  | 160 | [7 empty] | -
2 | Объект №5 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 2 этап | 645.9315 | 131.254 | 36.025 | 431.2 | 47.4525 | 17.09 | 13.855 | 0 | 0 | 3.235 | -628.8415 | -117.399 | -36.025 | -431.2 | -44.2175 | 15.665 | 13.07 | 0 | 0 | 2.595 | 2013 | 20 |  | 160 | [7 empty] | -
3 | Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ | 1469.895 | 66.22 | 499.885 | 523.24 | 380.55 | 1021.19 | 66.22 | 286.69 | 287.73 | 380.55 | -448.705 | 0 | -213.195 | -235.51 | 0 | 1191.07 | 9.97 | 204.1 | 759.5 | 217.5 | 2012 | 25 |  | 110 | [7 empty] | -
4 | Объект №3 (ПГУ ТЭЦ-450) Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле | 947.157 | 234.257 | 0 | 531 | 181.9 | 85.85 | 74.16 | 0 | 0 | 11.69 | -861.307 | -160.097 | 0 | -531 | -170.21 | 92.27 | 80.99 | 0 | 0 | 11.28 | 2014 | 20 |  | 450 | [7 empty] | -
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* | С разделением объектов на подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ) и кабельные линии (КЛ) с указанием уровня напряжения.
** | Согласно проектной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС).
*** | Указываются наименование и технические характеристики реконструированных или созданных объектов, не соответствующих указанным в таблице категориям электросетевых объектов.
**** | Для сетевых организаций.
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [7 empty] | млн. руб.
|  | факт года 2010 |  |  |  | факт года 2011 |  |  |  | факт года 2010 |  |  |  | факт года 2011
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 582.04