## Раздел 1
УТВЕРЖДЕНА
Приказом Минэнерго России
от 11.08.2011 № 347
ФОРМА
раскрытия субъектами естественных монополий, чьи инвестиционные программы утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
информации об отчетах о реализации инвестиционных программ субъектов естественных монополий
Раздел I. Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года | Объем финансирования за 2012 год, млн. руб. с НДС |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода | Отклонение |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО, | 29917.29 | 3835.07 | 3621.3517 | 4301.4804 | 6974.441 | 26295.9383 | 213.7183 |  | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 3310.9 | 1616.44 | 2024.2871 | 3105.5134 | 6974.441 | 1286.6129 | -407.8471 |  | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 3310.9 | 1616.44 | 2024.2871 | 3105.5134 | 6974.441 | 1286.6129 | -407.8471
1 | Объект №6 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 3 этап | 1487.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487.59 | 0 | 0%
2 | Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 93.82 | 93.82 | 1054.5591 | 2076.5864 | 5577.71 | -960.7391 | -960.7391 | -1024% |  |  | Производится плата за оборудование по договору лизинга №0001-4035-07 от 29.12.2007 ЗАО "Бизнес-Альянс"
3 | Прочие объекты | 1729.49 | 1522.62 | 969.728 | 1028.927 | 1396.731 | 759.762 | 552.892 | 36.31% |  |  | Переходящая на 2013 год кредиторская задолженность по причине дефицита финансирования
2. | Новое строительство | 26606.39 | 2218.63 | 1597.0645 | 1195.967 | 0 | 25009.3255 | 621.5655 |  | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 26606.39 | 2218.63 | 1597.0645 | 1195.967 | 0 | 25009.3255 | 621.5655
1 | Объект №4 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 1 этап | 3440.58 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 3440.254 | -0.326 | - |  |  | Погашение кредиторской задолженности по работам выполненным в 2011 году
2 | Объект №5 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 2 этап | 3440.58 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 3440.254 | -0.326 | - |  |  | Погашение кредиторской задолженности по работам выполненным в 2011 году
3 | Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ | 1764.7 | 1764.7 | 1503.3625 | 1061.997 | 0 | 261.3375 | 261.3375 | 14.81% |  |  | Невыполнение плана по финансированию связано с изменением срока ввода объекта по причине дефицита бюджета компании
4 | Объект №3 (ПГУ ТЭЦ-450) Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле | 17960.53 | 453.93 | 93.05 | 133.97 | 0 | 17867.48 | 360.88 | 79.5% |  |  | Обязательства по ДПМ с 01.10.2012. переданы ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", дальнейшее финансирование проекта осуществляется ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" и отражается в отчетах Общества.
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 25.122 | 264.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Объект №4 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 1 этап |  | 0 | 0
| Объект №5 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 2 этап |  | 0 | 0
| Объект №6 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 3 этап |  | 0 | 0
| Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 |  | 0 | 84.394
| Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ |  | 18.301 | 179.038
| Объект №3 (ПГУ ТЭЦ-450) Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле |  | 0 | 0.095
| Прочие объекты |  | 6.821 | 0.984

## Раздел 2,3,4
Раздел II.2. Отчет о технических характеристиках объектов и об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы субъекта естественной монополии в отчетном году
№№ | Наименование объекта | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие, в т.ч. СВМ | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие, в т.ч. СВМ | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие, в т.ч. СВМ | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие, в т.ч. СВМ | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 3835.07 | 607.17 | 1596.43 | 1137.17 | 494.3 | 3621.353 | 392.8646 | 1147.9172 | 1648.5414 | 432.0298 | 213.717 | 214.3054 | 448.5128 | -511.3714 | 62.2702 | 4302.192 | 386.5114 | 819.8558 | 2147.2881 | 948.5367 |  |  | 1130 | 468
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 1616.44 | 306.39 | 622.85 | 467.51 | 219.69 | 2024.285 | 193.9456 | 514.6102 | 1174.8944 | 140.8348 | -407.845 | 112.4444 | 108.2398 | -707.3844 | 78.8552 | 3105.512 | 205.7854 | 501.0428 | 2037.5621 | 361.1217 |  |  | 250 | 92
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1616.44 | 306.39 | 622.85 | 467.51 | 219.69 | 2024.285 | 193.9456 | 514.6102 | 1174.8944 | 140.8348 | -407.845 | 112.4444 | 108.2398 | -707.3844 | 78.8552 | 3105.512 | 205.7854 | 501.0428 | 2037.5621 | 361.1217 |  |  | 250 | 92
1 | Объект №6 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 3 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015** | 20 | 40 | 0 | [9 empty] | -
2 | Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 | 93.82 | 1.87 | 13.8 | 10.72 | 67.43 | 1054.557 | 0 | 126.719 | 883.976 | 43.862 | -960.737 | 1.87 | -112.919 | -873.256 | 23.568 | 2076.585 | 0 | 89.472 | 1728.884 | 258.229 | 2012*** | 25 | 210 | 92 | [9 empty] | -
3 | Прочие объекты | 1522.62 | 304.52 | 609.05 | 456.79 | 152.26 | 969.728 | 193.9456 | 387.8912 | 290.9184 | 96.9728 | 552.892 | 110.5744 | 221.1588 | 165.8716 | 55.2872 | 1028.927 | 205.7854 | 411.5708 | 308.6781 | 102.8927
2. | Новое строительство | 2218.63 | 300.78 | 973.58 | 669.66 | 274.61 | 1597.068 | 198.919 | 633.307 | 473.647 | 291.195 | 621.562 | 101.861 | 340.273 | 196.013 | -16.585 | 1196.68 | 180.726 | 318.813 | 109.726 | 587.415 |  |  | 880 | 376
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2218.63 | 300.78 | 973.58 | 669.66 | 274.61 | 1597.068 | 198.919 | 633.307 | 473.647 | 291.195 | 621.562 | 101.861 | 340.273 | 196.013 | -16.585 | 1196.68 | 180.726 | 318.813 | 109.726 | 587.415 |  |  | 880 | 376
1 | Объект №4 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 1 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | -0.326 | -0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 | 160 | 0 | [9 empty] | -
2 | Объект №5 (ГТУ) Строительство Кудепстинской ТЭС г. Сочи, 2 этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | -0.326 | -0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 | 160 | 0 | [9 empty] | -
3 | Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ | 1764.7 | 37.77 | 973.58 | 486.17 | 267.18 | 1503.362 | 120.883 | 633.307 | 473.647 | 275.525 | 261.338 | -83.113 | 340.273 | 12.523 | -8.345 | 1061.999 | 57.82 | 318.813 | 109.726 | 575.64 | 2012* | 25 | 110 | 70 | [9 empty] | -
4 | Объект №3 (ПГУ ТЭЦ-450) Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле | 453.93 | 263.01 | 0 | 183.49 | 7.43 | 93.054 | 77.384 | 0 | 0 | 15.67 | 360.876 | 185.626 | 0 | 183.49 | -8.24 | 134.681 | 122.906 | 0 | 0 | 11.775 | 2014** | 20 | 450 | 306 | [9 empty] | -
| * 7.09.2010 в ЗАО "ЦФР" и ОАО "СО ЕЭС" направлены уведомления о переносе сроков ввода по проектам | [10 empty] | .
** 13.01.2011 в ЗАО "ЦФР" и ОАО "СО ЕЭС" направлены уведомления о переносе сроков ввода по проектам
*** Ввод по факту
Раздел III. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт |  |  |  | Установленная мощность центра питания, МВА |  |  |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  |  |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  |  |  | Фактическое снижение потерь, кВт∙ч/год
[6 empty] | факт года N-1 |  | факт года N |  | факт года N-1 |  | факт года N |  | факт года N-1 |  | факт года N |  | факт года N-1 |  | факт года N
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1
2
…
Раздел IV. Отчет о вводах объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [7 empty] | млн. руб.
|  | факт 2011 года |  |  |  | факт 2012 года |  |  |  | факт 2011 года |  |  |  | факт 2012 года
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1 | Объект №1 (ПГУ-210) Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13 |  |  |  |  | 210 МВт | [7 empty] | 5577.71
2 | Объект №2 (ПГУ-110) Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ + паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ