## Лист1
Форма 1.7. Информация об инвестиционных
программах регулируемой организации и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы |  | Инвестиционная программа Главного управления ОАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону г. Кострома развития систем теплоснабжения города Костромы на 2016-2018 г.г.
Дата утверждения инвестиционной программы |  | 04.10.2016 г.
Цели инвестиционной программы |  | Программа направлена на повышение надежности работы оборудования существующих станций, котельных и тепловых сетей ПАО «ТГК-2», и как следствие, повышение надежности энергоснабжения потребителей в регионах присутствия ПАО «ТГК-2».
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу |  | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | Администрация города Кострома
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  | 2016-2018 г.г
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы на 2017 год
Наименование мероприятия |  | Потребность в финансовых средствах | Источник финансирования
на 2017 год
тыс. руб. без НДС
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 20926.3 | Плата за подключение
Реконструкция существующих тепловых сетей |  | 31716.95 | Амортизация
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (кроме тепловых сетей) |  | 1444.91 | Амортизация
Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  | 2302.5 | Амортизация
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы за 2016 год
Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Мероприятия для обеспечения технической готовности теплоснабжения | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт·ч/м3
| ТЭЦ-1 | 0.51 | 0.46
| ТЭЦ-2 | 0.55 | 0.486
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя , кВт·ч/м3
| ТЭЦ-1 | 0.1797 | 0.16766
| ТЭЦ-2 | 0.1716 | 0.17
| Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, тут/Гкал | 0.15144 | 3.9578
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, %
| ТЭЦ-1 | 31 | 33.4
| ТЭЦ-2 | 33.5 | 30.3
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей | Тепловые сети | 69.6 | 68.1
| Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год/ % от полезного отпуска тепловой энергии | 192757.8 | 264407
|  | 12,75% от полезного отпуска тепловой энергии | 15,37% от полезного отпуска тепловой энергии
| Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год для воды/тн/ кум. м. для пара | 1677241 | 2762321
|  | 919 / 8862 | 900 / 8747
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный 2016 год
Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный 2016 год, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования инвестиционной программы
1 квартал 2016 г. | Объекты для обеспечения технической готовности теплоснабжения по комбинированной выработке | 1502.67 | Амортизация
2 квартал 2016 г. | Объекты для обеспечения технической готовности теплоснабжения по комбинированной выработке | 3058.679 | Амортизация
3 квартал 2016 г. | Объекты для обеспечения технической готовности теплоснабжения по комбинированной выработке | 4435.5503 | Амортизация
4 квартал 2016 г. | Объекты для обеспечения технической готовности теплоснабжения по комбинированной выработке | 3294.815 | Амортизация
1 квартал 2016 г. | Объекты реконструкции тепловых сетей |  | Амортизация
2 квартал 2016 г. | Объекты реконструкции тепловых сетей | 6062.3 | Амортизация
3 квартал 2016 г. | Объекты реконструкции тепловых сетей | 24211.4 | Амортизация
4 квартал 2016 г. | Объекты реконструкции тепловых сетей | 5281.7 | Амортизация
1 квартал 2016 г. | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 0 | Плата за технологическое присоединение
2 квартал 2016 г. | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 0 | Плата за технологическое присоединение
3 квартал 2016 г. | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 0 | Плата за технологическое присоединение
4 квартал 2016 г. | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 83 | Плата за технологическое присоединение
ИТОГО: |  | 47930.1142
Внесение изменений в инвестиционную программу на 2016 год
Дата внесения изменений |  | Внесенные изменения