## Лист1
Форма 1.7. Информация об инвестиционных
программах регулируемой организации и отчетах об их реализации
Наименование инвестиционной программы |  | Сводная инвестиционная программа Главного Управления ОАО "ТГК-2" по Верхневолжскому региону г. Ярославль на 2016-2018 г.г.
Дата утверждения инвестиционной программы |  | 17.11.2015 г. (внесение изменений от 10.05.2016г.)
Цели инвестиционной программы |  | Программа направлена на повышение надежности работы оборудования существующих станций, котельных и тепловых сетей ПАО «ТГК-2», и как следствие, повышение надежности энергоснабжения потребителей в регионах присутствия ПАО «ТГК-2».
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу |  | Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  | январь 2016-декабрь 2018 года
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы на 2017 год
Наименование мероприятия |  | Потребность в финансовых средствах | Источник финансирования
на 2017 год
тыс. руб. без НДС
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителя |  | 395193 | Плата за технологическое подключение
Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  | 2100 | Амортизация
Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения (кроме тепловых сетей) |  | 49588 | Амортизация
Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности |  | 28452 | Амортизация
Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности |  | 22794 | Средства по целевому соглашению, включаемые в тариф на тепловую энергию
ИТОГО: |  | 498127
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы за 2016 год
Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы
Реконструкция и модернизация существующего оборудования | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт·ч/м3 | 0.271 | 0.24836
| Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, т.у.т./Гкал | 0.17942 | 0.17622
| Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы,% | 76 | 76
Строительство тепловых сетей | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, Гкал/ч | 60.3919 | 61.8478
Реконструкция тепловых сетей | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год | 432913 | 414304
| Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, % от полезного отпуска тепловой энергии | 9.9 | 9.6391
| Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, м3 в год для воды | 1901564 | 1663538.3
| Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн для пара | 122.5 | 122.5
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный 2016 год
Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный 2016 год, тыс. руб. без НДС | Источник финансирования инвестиционной программы
1 кв. 2016 | Объекты для обеспечения технической готовности теплоснабжения по комбинированной выработке | 25852.56 | Амортизация
2 кв. 2016 | Объекты для обеспечения технической готовности теплоснабжения по комбинированной выработке | 25202.59 | Амортизация
3 кв. 2016 | Объекты для обеспечения технической готовности теплоснабжения по комбинированной выработке | 22030.54 | Амортизация
4 кв. 2016 | Объекты для обеспечения технической готовности теплоснабжения по комбинированной выработке | 8437.39 | Амортизация
1 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 3106 | Амортизация
2 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 196.56 | Амортизация
3 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 46854.9 | Амортизация
4 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 3339.04 | Амортизация
1 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей |  | Средства по целевому соглашению, включаемые в тариф на тепловую энергию
2 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей |  | Средства по целевому соглашению, включаемые в тариф на тепловую энергию
3 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 61 | Средства по целевому соглашению, включаемые в тариф на тепловую энергию
4 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 2636 | Средства по целевому соглашению, включаемые в тариф на тепловую энергию
1 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 51283.31 | Плата за технологическое присоединение
2 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 64610.39 | Плата за технологическое присоединение
3 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 75056.63 | Плата за технологическое присоединение
4 кв. 2016 | Объекты строительства и реконструкции тепловых сетей | 52619.9 | Плата за технологическое присоединение
ИТОГО: |  | 381286.81
Внесение изменений в инвестиционную программу на 2016 год
Дата внесения изменений |  | Внесенные изменения
2017-11-30 |  | Внесены изменения в расперделение по годам объема средств для реализации некоторых проектов и источники их финансирования